## EL BLIDI ABDELOUAHED
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Organisation | [orga_doc_Gantt] Mise à jour du Diagramme Gantt | Préparation d’un diagramme permettant de suivre l’avancement de la totalité du projet | 6 | 5
| [organ_presentation_generale]Présentation Générale | Présentation générale du projet ( première séance ) afin d’organiser les équipes et d’expliquer à chaque équipe ce qu’il faut faire !!! | 1 | 1
| [organ_compte_rendu] Compte rendu des réunions | Rédaction des compte rendu des réunions | 4 | 6
| [org_doc_gestion_taches] Gestion des tâches | Affectation des tâches et calcul et équilibrage des tâches entre les membres de chaque équipe et le suivi d’avancement de chaque personne | 20 | 33
| Prise de Décisions | Aide à la prise des décisions ( notamment pour les équipes Organisation, language et Architecture ) | 2 | 2
| [org_qualite] Suivi de la qualité via sonarQube | Suivi de la qualité des deux applications ( compilateur ) et ( site web ) en utilisant SonarQube | 6 | 5
|  |  | 39 | 52
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 11
|  |  | Novembre | 8
|  |  | Decembre | 6
|  |  | Janvier | 13
|  |  | Février | 14
52

## FLORIAN DAVID
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Organisation | Gestion du Github, de ses branches principales et des droits | Gestion des branches principales (master, compilateur, langage et document) et des droits des membres Kenny : Gestion du github dédié au site web | 3 | 4
Compilation | [comp_modification_translate] Modification du fonctionnement de la traduction et adapatation des traductions existentes |  | 3 | 5
Architecture | Gestion, planification des tâches en cours et futures | Gestion du groupe et communication avec les autres groupes | 2.5 | 2.5
| Gestion des pull-request et branches de tâches sur Github | Merges, pull-request des branches secondaires et master, gestion des problèmes des autres groupes | 24 | 24
| Communication et organisation selon l'avancement avec compilation |  | 4 | 4
| Prises de décisions |  | 3 | 3
| Gestion d'erreurs de compilations liées aux OS |  | 1 | 1
| [arch_tests-travis] Mise en place des tests sous travis |  | 3 | 1
| [arch_correction-doc-modules] Correction de la documentation des modules afin qu'elle soit compatible avec doxygen |  | 3 | 3.5
| [arch_organiser-branche-documents] Réorganiser les dossiers et fichiers de la branche documents |  | 1 | 1
| [arch_doc] Création d'un fichier de configuration permettant de générer la doc |  | 1 | 2
| [arch_travis] Intégration de travis |  | 1 | 2
| [arch_main]Création de la fonction "main()" permettant de prendre en compte les options compilation | ( 3 personnes = 3h/3) | 1 | 1
| Amélioration du makefile | ( 2 personnes = 2h/2) | 1 | 1
| [arch_prem-struct]Création de la premiere structure | ( 2 personnes = 4h/2) | 1.5 | 2
| [arch_structures] Structure de fichiers | ( 5 personnes = 6h/5) | 1.4 | 1.2
|  |  | 54.4 | 58.2
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 12
|  |  | Novembre | 8.2
|  |  | Decembre | 10
|  |  | Janvier | 20
|  |  | Février | 8
58.2

## Kenny GUIOUGOU
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Diffusion | Gestion des pull-request | ( 2 personnes = 6h/2) | 3 | 3
| [diff_add_unit_tests] Ajout des derniers tests unitaires afin de contrôler la livraison | Création d'un jeu de test | 5 | 5
| [diff_FE_richtext] Front-End : RichText | Développement du module de RichTextBox (voir les plugins existants) A voir avec Mamadou Bhoye Barry car il a développé la coloration pour des logiciels L'objectif de cette tache est de rajouter sur le RichText qui se trouve dans la création d'une fonction / edition d'une fonction, un module qui aura la capacité d'ajouter du code avec le style EZ. Tache un peu compliqué (beaucoup de JS) | 1 | 1
| [diff_coneption_bdd] Conception de la base de données | Développement de la base de données ( 3 personnes = 6h/3) | 2 | 2
| [diff_BE_contact] Back-End : Contact | Développement de la partie mail du formulaire de contact | 3 | 3
| [diff_BE_creation_donnee_test] Back-End création des données de tests | Création des données de tests ( 2 personnes = 5h/2) | 2.5 | 2.5
| [diff_BE_refactoring] Back-End : refactoring | Amélioration du code, refactoring autour des normes insight ( 2 personnes = 6h/2) | 5 | 5
| Mise en place de la structure de base de l'application | Mise en place de la structure de l'application Symfony 2 : - Scripts pour automatiser les commandes - Création des entités de base - Ajout des bundles de base - Configuration d'Assetic, de SwiftMailer - I18n (routes, language picker, clés et fichiers de traductions) | 15 | 15
| [diff_FE_menu_admin] faire le menu admin | L'objectif de cette tâche est de faire un lien vers l'admin on est connecté en tant que administrateur et donc de modifier le menu pour ajouter les liens vers toutes les pages de l'administration (utiliser le component boostrap : Dropdowns) | 1 | 1
| Installation de l'environnement de développement Symfony aux membres de l'équipe | Installation des différents outils afin de pouvoir développer sous Symfony | 3 | 3
| Déploiement de l'application |  | 1 | 1
Organisation | Gestion du Github, de ses branches principales et des droits | Gestion des branches principales (master, compilateur, langage et document) et des droits des membres Kenny : Gestion du github dédié au site web | 3 | 5
| [orga_create_git] Création repo github + ajout des users + config github | Création repo github + ajout des users | 2 | 2
|  |  | 46.5 | 48.5
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 15
|  |  | Novembre | 8
|  |  | Decembre | 2
|  |  | Janvier | 15
|  |  | Février | 8.5
48.5

## Florentin NOËL
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Compilaton | [comp_impl_arbre] Implémentation du code de construction de l'arbre | Ajout du code dans l'analyseur permettant de construire l'arbre | 20 | 25
| [comp_bison_lex]Ecriture Bison et Lex | Préparer l'analyseur aux tests. C'est à dire : finaliser les règles, effectuer un affichage de ce qui est reconnu pour vérifier la cohérence de l'analyseur | 20 | 30
| [comp_correct_instr]Correction erreur classe instruction | [ Bug ] Corriger classe instruction de sorte que le programme compile à nouveau et ne bloque pas le suite du développement | 0.25 | 0.25
|  |  | 40.25 | 55.25
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 10
|  |  | Novembre | 12.25
|  |  | Decembre | 10
|  |  | Janvier | 14
|  |  | Février | 9
55.25

## BENHOUD HOSSAM
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Diffusion | [diff_bug_formulaire] Correction des bugs sur les formulaires | ( 2 personnes ) | 4 | 5
langage | [lang_reu_1]Réunion 1 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 0.5 | 0.5
| [lang_reu_2]Réunion 2 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 2 | 2
| [lang_reu_3]Réunion 3 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 1 | 1
| [lang_CRreu]Compte Rendu réunion |  | 1 | 1
| Correction du document des classes |  | 5 | 5
| Evolution et correction des classes |  | 3 | 3
| Les données et fonction membres statiques |  | 2.5 | 2.5
| Les mutateurs |  | 1 | 1
| La surcharge de la fonction d'affichage print |  | 1 | 1
| Les destructeurs |  | 1 | 1
| Les constructeurs |  | 1.5 | 1.5
| Les accesseurs |  | 1 | 1
| [lang_surcharge_meth] surchage d'opérateurs |  | 3.5 | 3.5
| [lang_creation_classe] |  | 5 | 5
| [lang_prog_test] Création du programme de démonstration |  | 15 | 15
| Test d'agrégat |  | 8 | 8
| Evolution des classes |  | 1 | 1
|  |  | 57 | 58
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 12
|  |  | Novembre | 25
|  |  | Decembre | 5
|  |  | Janvier | 10
|  |  | Février | 6
58

## MORGANE TROYSI
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Diffusion | [diff_doc_EN] Documentation en anglais (traduction du tutoriel) |  | 9 | 9
| [diff_traduction] Traduction DOC | Les tutos et la documentation en anglais (2 personnes =30h/2) | 15 | 15
| [diff_trad_page_about] Traduction du texte de la page About |  | 1 | 1
langage | [lang_reu_1]Réunion 1 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 0.5 | 0.5
| [lang_reu_2]Réunion 2 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 2 | 2
| [lang_reu_3]Réunion 3 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 1 | 1
| [lang_correc_doc] Correction des documents | Relecture et correction des documents rédigés par les membres du groupe | 2 | 2
| [lang_prog_test_operateurs] Programmes de démonstration sur les opérateurs |  | 1 | 1
| [lang_fct_string]Fonctions sur les string | Définition des fonctions sur les chaînes de caractères | 5 | 7
| [lang_op_logiques] Opérateurs logiques | Définition et syntaxe des opérateurs logiques | 1 | 1
| [lang_op_affec] Opérateurs d'affectation | Définition et syntaxe des opérateurs d'affectation | 1 | 1
| [lang_op_arith] Opérateurs arithmétiques | Définition et syntaxe des opérateur arithmétiques | 2 | 2
| [lang_op_comp] Opérateurs de comparaison | Définition et syntaxe des opérateurs de comparaison | 1 | 1
| [lang_op_inc_dec] Opérateurs d'incrémentation/décrémentation | Définition et syntaxe des opérateurs d'incrémentation et de décrémentation | 1 | 1
| [lang_op_chaines] Opérateurs de chaînes | Définition et syntaxe des opérateurs sur les chaînes de caractères | 2 | 2
| [lang_prio_op] Priorité des opérateurs | Définition des priorités entre les différents opérateurs mis en place | 2 | 2
| [lang_operation_cast] Opération de cast |  | 1 | 1
|  |  | 47.5 | 49.5
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 8
|  |  | Novembre | 17
|  |  | Decembre | 5
|  |  | Janvier | 15.5
|  |  | Février | 4
49.5

## Mathieu Bourbon
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Diffusion | [diff_bug_menu] Menu | Lorsque l'on est sur contact, le lien dans le menu est toujours sur HOME et pas sur menu. (tout le menu est identique) + amélioration de la partie langage (minimun, diminution de la taille dans le menu) | 0.5 | 0.5
| [diff_FE_admin_list_tuto] Liste des tutoriel |  | 1 | 1
| [diff_FE_tradu] Ajouter le module de traduction dans les formulaires | Regarder le formulaire de contact | 2.5 | 3.5
| [diff_FE_recherche] Front-End : Page Recherche | Réalisation de la page de recherche (gérer l'affichage des résultats), résultats dynamique (retour de la BDD) | 5 | 2
| [diff_FE_function_list] Page liste des fonctions | Ajout de la liste des fonctions dans l'admin | 1 | 1
| [diff_FE_admin_list_page] Front liste des objets "Page" | Page : /admin/page/ | 1 | 1
| [diff_FE_tuto] Front-End : Page Tutoriel (partie public) | Réalisation de la page de tutoriel (template) URL /tutorial/{id} | 1 | 1
| [diff_doc_EN] Documentation en anglais (traduction du tutoriel) |  | 4 | 4
Organisation | [orga_saisie_taches] Saisie des tâches et temps estimé | ( 3 personnes =1h/3) | 0.16 | 0.33
| [orga_conf_redmine] Configuration de redmine |  | 2 | 3
| [orga_install_redmine]Installation de redmine |  | 0.5 | 0.5
| création des taches sur trello |  | 2 | 2
|  |  | 20.66 | 19.83
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 5
|  |  | Novembre | 5.83
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 7
|  |  | Février | 2
19.83

## Adrien Caselle
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Diffusion | Gestion des pull-request | ( 2 personnes = 6h/2) | 3 | 3
| [diff_FE_richtext] Front-End : RichText | Développement du module de RichTextBox (voir les plugins existants) A voir avec Mamadou Bhoye Barry car il a développé la coloration pour des logiciels L'objectif de cette tache est de rajouter sur le RichText qui se trouve dans la création d'une fonction / edition d'une fonction, un module qui aura la capacité d'ajouter du code avec le style EZ. Tache un peu compliqué (beaucoup de JS) (3 personnes ) | 1.5 | 1.5
| [diff_BE_tutorial] Création des tutorials |  | 3 | 1
| [diff_BE_blog] Création back de la partie blog avec l'admin | Création des entités liées au blog Création des data fixture Création de l'admin : create - edition - liste des articles | 2 | 3.5
| [diff_BE_admin_blog] Création de la page liste + edit + creation d'un article de blog |  | 1 | 1
| [diff_formulaire_dynamique] Gestion dynamique des formulaires (Bug) | Gestion des formulaires de façon dynamique | 1 | 3
| [diff_coneption_bdd] Conception de la base de données | Développement de la base de données ( 3 personnes = 6h/3 ) | 2 | 2
| [diff_BE_creation_donnee_test] Back-End création des données de tests | Création des données de tests ( 2 personnes = 5h/2) | 2.5 | 2.5
| [diff_BE_refactoring] Back-End : refactoring | Amélioration du code, refactoring autour des normes insight ( 2 personnes = 6h/2) | 5 | 3
| [diff_BE_modif_fonction] Back-End : Modification & suppression fonction | Module fonction - modification && suppression | 6 | 8
| [diff_BE_page] Création de la page d'accueil et du module de traduction | Création de la page d'accueil(lire la page d'accueil en Francais ou en anglais) et d'édition des page | 4 | 4
| [diff_BE_categorie] Création et liste des objets "Catégorie" |  | 2 | 1
| [diff_BE_list_fonction] Back-End : Liste des fonctions | Module fonction - liste des fonctions | 1 | 1
| [diff_BE_recherche] Back-End : Service Recherche | Module permettant l'ensemble de la recherche de fonctions et de tutoriels | 3 | 3
| [diff_BE_aff_fonction] Back-End : Affichage page fonction | Module fonction - affichage | 3 | 1
| [diff_css] Corrections de bugs CSS ( Bug ) | Correction bug HTML Correction bug CSS | 2 | 2
Organisation | [orga_conf_projetsJenkins] Configuration projet PHP | Configuration du projet PHP dans jenkins | 10 | 12
| [orga_install_jenkins] Installation de Jenkins |  | 0.5 | 0.5
| [orga_doc_jenkins] Document présentant l'installation et la configuration de jenkins |  | 4 | 5
| [orga_saisie_taches] Saisie des tâches et temps estimé | ( 3 personnes = 1h/3) | 0.167 | 0.33
| [orga_conf_JenkinsGit] Configuration du module Github dans Jenkins |  | 2 | 1
| [orga_trello] mise en place de trello(gestionnaire des tâches) |  | 4 | 3
| [orga_doc_trello] PDF présentation Trello |  | 1 | 1
|  |  | 63.667 | 63.33
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 8
|  |  | Novembre | 14.33
|  |  | Decembre | 10
|  |  | Janvier | 18
|  |  | Février | 13
63.33

## NAJI IBTISSAM
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
langage | [lang_prog_conteneur]programmes de test sur les conteneurs en EZ. | Programme EZ sur tous les conteneurs. ( 2 personnes : 15h ) | 5 | 10
| Programmes de test des types de bases/regex/litteraux numériques/constantes. |  | 4 | 2
| Les littéraux numériques |  | 4 | 4
| Constantes | Définition – Syntaxe – Exemples | 4 | 3
| Les expressions régulières | Définition – Les opérations Regex – Exemples | 4 | 6
| [lang_type_base]types de base | Définition des types de base du langage. | 8 | 8
| [lang_reu_1]Réunion 1 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 0.5 | 0.5
| [lang_reu_2]Réunion 2 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 2 | 2
| [lang_reu_3]Réunion 3 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 1 | 1
Organisation | [orga_install_sonar] Installation SonarQube |  | 0.5 | 0.5
| [orga_conf_sonar] Configuration SonarQube |  | 2 | 4
| [orga_doc_sonar] Document présentant l'installation de Sonar |  | 2 | 2
|  |  | 37 | 43
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 8
|  |  | Novembre | 20
|  |  | Decembre | 3
|  |  | Janvier | 9
|  |  | Février | 3
43

## Sara Zalarhe
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Diffusion | [diff_FE_formation_symfony] Front-End : Formation Symfony | Monté en compétences | 8 | 10
| [diff_doc_FR] Documentation en français | Création de la doc en français | 10 | 13
| [diff_FE_page_blog] Page d'accueil du blog | Création du template en mode blog de la page d'accueil (changer par exemple le bleu du fond par une autre couleur pour montrer la différence)+ la partie traduction Ajouter sur la page d'accueil du site, le lien vers le blog http://127.0.0.1/website/web/app_dev.php/blog/ | 3 | 2
| [diff_FE_blog] Modifications de la partie admin du blog | Liste admin : http://127.0.0.1/website/web/app_dev.php/admin/articleBlog/ Edit admin : http://127.0.0.1/website/web/app_dev.php/admin/articleBlog/1/edit Create admin : http://127.0.0.1/website/web/app_dev.php/admin/articleBlog/create Show Article : http://127.0.0.1/website/web/app_dev.php/blog/article/1 | 1 | 1.5
| [diff_FE_accueil] Front-End : Page Accueil | Réalisation de la page accueil | 3 | 3
| [diff_contenu_about] Création du contenu de la page About |  | 1 | 1
| [diff_FE_page_profil] Faire la page de profil | L'objectif est de faire une page de profil (qui présente l'utilisateur rapidement) URL : /profile/{userId} | 2 | 2
| [diff_FE_Apropos] page about |  | 1 | 1
| [diff_contact_evol] Ajout de la traduction | ( évolution ) | 0.3 | 0.3
| [diff_FE_contact] Front-End : Page Contact | Réalisation de la structure de la page contact | 3 | 3
| [diff_contenu_site] Transformation des documents en contenu pour le site + Ajout du contenu sur le site | ( 3 personnes ) | 3 | 3
Organisation | [orga_saisie_taches] Saisie des tâches et temps estimé
| [orga_egit] Présentation EGit | Présentation EGit + de son implementation dans Eclipse | 2 | 2
| création des taches sur trello | ( 2 personnes =2h/2) | 1 | 1
|  |  | 38.3 | 42.8
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 8.8
|  |  | Novembre | 8
|  |  | Decembre | 3
|  |  | Janvier | 8
|  |  | Février | 15
42.8

## Alexandre Le Fol
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Architecture | [arch_verbose-cpp] | Création d'une fonction toString dans chaque fichier cpp, cette fonction servira à afficher le déroulement du processus de traduction lorsque l'option de verbose sera activée. | 5 | 0
| [arch_documentation-executable] Documenter l'utilisation du compilateur et des fichiers en entrée dans l'exécutable du compilateur | [ Documentation - Evolution ] ( 2 personnes = 2h/2) | 1 | 1
| [arch_document-utilisation] Créer un markdown détaillant l'utilisation du compilateur et ses options |  | 1 | 0
| [arch_options_tests]Clarification du main, decoupage en fonctions et corrections | [ Tache - Evolution ] ( 2 personnes = 5h/2) | 2.5 | 2.5
| [arch_options_compil] Création de l'aide en invité de commande |  | 2 | 2.5
| [arch_options-tests] Ajout d'options de compilation pour utiliser certains fichiers tests, pour le groupe compilation. | Utilisation la plus simple possibles des tests, pour le groupe compilation. | 1 | 1
| [arch_options-fichiers-entree-sortie] Prise en charge des fichiers en entrée et implémentation de la compilation C++ et de ses options | Gestion des fichiers en entrées et en sortie, et ajout d'options de compilation C++ ( 2 personnes = 4,5h/2) | 2.25 | 2.25
| [arch_options_compil] Options de compilation, pour ezc et g++ | Gestion des options du compilateur EZ et de la compilation avec g++ | 6 | 8
| [arch_main]Création de la fonction "main()" permettant de prendre en compte les options compilation | (3 personnes = 3h/3) | 4 | 7
| [arch_structures] Structure de fichiers | ( 5 personnes = 6h/5) | 1.4 | 1.2
| [arch_cmake] Créer un CMakeLists.txt | [ Tâche – Abondon ] Créer CMakeLists.txt qui compile le compilateur EZ, pour que le groupe puisse compiler de CLion, entre autres. Soit créer un cmakelists.txt original, soit utiliser le makefile depuis le cmakelists (peut être avec https://cmake.org/cmake/help/v3.0/command/execute_process.html) | 2 | 0
|  |  | 28.15 | 25.45
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 1.2
|  |  | Novembre | 13.25
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 5
|  |  | Février | 6
25.45

## BARRY Bhoye
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Architecture | [arch_coloration-sublime-text] Coloration syntaxique sous sublime text |  | 3 | 3
| [arch_documentation-coloration] Expliquer comment utiliser les colortations syntaxiques dans les éditeurs | [ Tâche - Documentation ] Coloration Syntaxique gedit, Jedit, kate | 6 | 9
| [arch_amelioration-coloration-syntaxique] Amélioration de la coloration syntaxique sous gedit et jedit | amélioration de la coloration syntaxique gedit et jedit, prise en compte des commentaires multilignes et de la syntaxe c++ | 2.5 | 3.5
| [arch_coloration-kate] Coloration syntaxique sous Kate |  | 3 | 3
| [arch_coloration-jedit] Coloration syntaxique sous jedit |  | 2 | 2
| [arch_color_gedit]Coloration syntaxique : gedit |  | 3 | 3
| Coloration syntaxique : structure |  | 7 | 8
Diffusion | [diff_FE_richtext] Front-End : RichText | Développement du module de RichTextBox (voir les plugins existants) A voir avec Mamadou Bhoye Barry car il a développé la coloration pour des logiciels L'objectif de cette tache est de rajouter sur le RichText qui se trouve dans la création d'une fonction / edition d'une fonction, un module qui aura la capacité d'ajouter du code avec le style EZ. Tache un peu compliqué (beaucoup de JS) ( 3 personnes ) | 1 | 1
|  |  | 27.5 | 32.5
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 0
|  |  | Novembre | 12.5
|  |  | Decembre | 3
|  |  | Janvier | 16
|  |  | Février | 1
32.5

## Johan Defaye
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Architecture | Prises de décisions | Prendre les décisions importantes et concerter le groupe | 3 | 3
| Echanges avec compilation au sujet de la table des symboles | Modifications pour répondre à leurs demandes et attentes | 4 | 3
| [arch_structures] Structure de fichiers | ( 5 personnes = 6h/5) | 1.4 | 1.2
Compilation | [comp_unif_fic] Uniformisation des fichiers | [ Evolution ] - Uniformisation des noms de fichiers - Suppression des classes inutiles - Uniformisation et complétion des commentaires | 2 | 5
| [comp_documents-explicatifs] Rédiger les documents relatifs au cheminement de notre progression | (2 personnes ) | 5 | 5
| [comp_test_cpp] Tester les différentes classes C++ | [ Tâche – Bug ] (2 personnes ) | 4 | 2
| [comp_tab_symb]Implémentation table symb | Implémentation de la table des symboles et ses méthodes | 2 | 10
| [comp_tab_portee]Implémentation table portée | Implémentation de la table des portées des variables et ses méthodes | 2 | 2
| [comp_tableDeclarationClass] Implémentation d'une table des symboles pour les classes | Implémenter une table des symboles qui permet de gérer les définitions de classes | 3 | 3
|  |  | 26.4 | 34.2
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 2.2
|  |  | Novembre | 17
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 12
|  |  | Février | 3
34.2

## BADRI KAMAL
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Compilation | Mise en compétence (Bison/yacc) |  | 3 | 3
| [comp_graphe_herit_class] | [Tâche abondonnée] Créer un graphe permettant de visualiser les liens d'héritages entre les classes du dossier modules. Ce graphe devra être sous un format éditable par les autres membres du groupes. | 2 | 1
| [comp_impl_when]Implementer la classe when | Implémenter une classe à part entière pour l'instruction when et la dissocier de la classe conditionnal_instruction | 5 | 5
| [comp_parties]Implémentation des classes parties | Ecriture des classes de regroupement pour l'arbre - Partie déclaration : import / constantes / fonctions / principal ( 2 personnes : 20h ) | 7.5 | 10
Diffusion | [diff_traduction] Traduction DOC | Les tutos et la documentation en anglais ( 2 personnes 30h ) | 15 | 15
|  |  | 32.5 | 34
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 0
|  |  | Novembre | 3
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 25
|  |  | Février | 6
34

## Rodolphe Charlot
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Architecture | Mise à jour du fichier de rendu du groupe architecture | [ Evolution ] | 2 | 2
| [comp_index-test-files] [comp-creation-test-files] Index et création des fichiers tests | Création d'un index des différents tests à effectuer | 3 | 6
| Ajout de bibliothèques afin d'améliorer l'écriture du code de traduction entre EZ et C++ |  | 4 | 2
| Communication et organisation selon l'avancement avec compilation | Détails : Florian : 2h avec Florentin, 1h avec Johan, 40 min avec Antoine, 20 min avec Valentin Rodolphe : 1h avec Florentin, 1h avec Johan | 2 | 2
| Prises de décisions | Prendre les décisions importantes et concerter le groupe | 3 | 3
| [arch_bibliotheque] Gestion de l'import des bibliothèques dans les fichiers ezl |  | 12 | 9
| Gestion d'erreurs de compilations liées aux OS | [bug] ( 2 personnes : Rodolphe : 2h00 - Florian : 1h00 ) | 2 | 2
| Réorganisation de la procédure d'écriture des tests et organisation entre les différents groupes | [Evolution – Tache transverse] Hervé devient référent sur les tests de langage. Langage va envoyer ses tests à Hervé, qui va nous les transmettre et nous ferons le merge | 2 | 3
| [arch_readme_folders] Création des fichiers README.md dans chaque dossier, pour expliquer son contenu et son intérêt |  | 2 | 1.5
| Mise à jour du résumé du travail d'architecture | [Evolution ] | 4.5 | 3
| Echanges avec langage | [Tache transverse ] Discussion, principalement sur les bibliothèques, avec #langage | 5 | 9
| Ecriture d'un résumé du travail d'architecture |  | 2.5 | 2
| [arch_structures] Structure de fichiers | ( 5 personnes = 6h/5) | 1.4 | 1.2
Compilation | Gestion des fichiers de tests de traduction | [Evolution ] ( 2 personnes ) | 0 | 0
|  |  | 45.4 | 45.7
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 2
|  |  | Novembre | 11.7
|  |  | Decembre | 8
|  |  | Janvier | 16
|  |  | Février | 8
45.7

## Valentin Genesty
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Compilation | [comp_test_cpp] Tester les différentes classes C++ | [ Tâche – Bug ] (2 personnes ) | 4 | 2
| Gestion des fichiers de tests de traduction | [Evolution] ( 2 personnes ) | 0 | 0
| [comp_impl_trad_correc] | [Evolution] | 0 | 0
| [comp_commentaire_ajouts] |  | 0 | 0
| [comp_trad_condition] Traduction de la classe condition | ( 2 Personnes = 4h/2) | 2 | 2
| [comp_impl_trad]Implémentation des méthodes de traduction | [Evolution] Implémenter les méthodes de traduction manquantes Réécrire les méthodes de traduction qui sont incorrectes dans certaines classes | 2 | 10
| [comp_decl_correc] compilateur declaration correction | Classe déclaration | 2 | 4
| [comp_fors_instr]Implémentation des classes | Implémentation des classes array, boucle et condition | 2 | 6
|  |  | 12 | 24
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 0
|  |  | Novembre | 0
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 16
|  |  | Février | 8
24

## valérian de Lw
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Architecture | Gestion de la compilation avec les membres des autres groupes ayant des problèmes |  | 2 | 2
| [arch_documentation-executable] Documenter l'utilisation du compilateur et des fichiers en entrée dans l'exécutable du compilateur | [ Documentation - Evolution ] ( 2 personnes = 2h/2) | 1 | 1
| Prises de décisions | Prendre les décisions importantes et concerter le groupe | 3 | 3
| [arch_documentation-makefile] Documenter le makefile, ses possibilités | [Tache transverse – Documentation ] | 2
| [arch_options_tests]Clarification du main, decoupage en fonctions et corrections | [ Tache - Evolution ] ( 2 personnes = 5h/2) | 2.5 | 2.5
| [arch_options-fichiers-entree-sortie] Prise en charge des fichiers en entrée et implémentation de la compilation C++ et de ses options | Gestion des fichiers en entrées et en sortie, et ajout d'options de compilation C++ ( 2 personnes = 4,5h/2) | 2.25 | 2.25
| [comp_correction-modules] Corrections modules | [ Evolution – Bug ] | 1 | 2
| [arch_main]Création de la fonction "main()" permettant de prendre en compte les options compilation | (3 personnes = 3h/3) | 1 | 1
| [arch_modif-makefile] Modification du makefile pour ajouter facilement dépendances & modules | [ Evolution ] | 3 | 3.5
| [arch_evolution-structure]Evolution de la structure de dossiers. Prise en compte des remarques du groupe #compilation et corrections | [ Evolution – Bug ] | 4 | 3.5
| Amélioration du makefile | [ Evolution ] ( 2 personnes = 2h/2) | 1 | 1
| Premier makefile fonctionnel sans modules |  | 2 | 2
| [arch_prem-struct]Création de la premiere structure |  | 3 | 4
| [arch_structures] Structure de fichiers | ( 5 personnes = 6h/5) | 1.4 | 1.2
Compilation | [comp_correction-modules] Corrections modules | [ Tache – Bug ] | 0 | 0
|  |  | 29.15 | 28.95
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 4.2
|  |  | Novembre | 16.75
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 4
|  |  | Février | 4
28.95

## ROUINEB HAMZA
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Compilation | Implémentation des tests unitaires |  | 3 | 3
| Mise en compétence (symfony) |  | 2 | 2
| [comp_instr]Implémentation de la classe instruction | Implémentation de la classe instruction | 4 | 3
| [comp_parties]Implémentation des classes parties | Ecriture des classes de regroupement pour l'arbre ( 2 personnes = 20h/2) | 7.5 | 10
Diffusion | [diff_bug_formulaire] Correction des bugs sur les formulaires | ( 2 personnes = 10h/2) | 4 | 5
| [diff_BE_crea_test] Back-End : Création des tests |  | 1 | 4
| [diff_FE_commentaire] Intégration des commentaires |  | 6 | 4
| [diff_BE_comentaire] Creation commentaire |  | 7 | 5
|  |  | 34.5 | 36
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 0
|  |  | Novembre | 0
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 18
|  |  | Février | 18
36

## Adam Benjbara
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Compilaton | [comp_bison_lex]Ajout de cast dans analyseur | Ajout de la reconnaissance d'un cast dans l'analyseur | 2 | 2
| [compe_lex_regex] définition des variable et expression régulières | définition des variable et expression régulières. | 4 | 3
| [comp_lex_module] test, programme module et inclusion des bibliothèques | passage des tests écrit par l'équipe langage et correction des éventuels erreurs trouvés Définition des programmes module et inclusion des bibliothèques [ Tache – Bug ] | 8 | 14
| [comp_lex_class] Définiton de la structure des classes | Définiton de la structure des classes | 8 | 10
| [comp_flexBison_ajustment] Adjustement des fins d'instructions | Adjustement des fins d'instructions (exemple: 'END PROCEDURE' au lieu de 'ENDPROCEDURE') | 2 | 1.5
| [comp_lex_when]Ajout a l'analyseur de l'instruction when | Ajout de la reconnaissance de l'instruction when dans l'analyseur ( voir le document les_fonctions_procedures_conditions.pdf dans le git langage) | 2 | 2
| [comp_flexBison_operator] definition des opérateurs | Definition des opérateurs logiques , arithmétiques, affectation, d'incrémentation et de décrémentation. | 6 | 6
| [comp_transl_angl]Traduction du programme | Traduction en anglais des variables, commentaires, etc ( 2 personnes = 2h/2) | 1 | 1
| [comp_lex_appelMetho]Ajouter la reconnaissance d'appel de méthodes | Ajouter dans l'analyseur la reconnaissance de méthodes comme v.size() (En attente que l'équipe langage nous donne la liste de méthodes à prendre en charge) | 2 | 0
| Structure de base ( Bison / Yacc ) |  | 15 | 15
|  |  | 55 | 54.5
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 20
|  |  | Novembre | 4
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 20
|  |  | Février | 10.5
54.5

## Antoine GARNIER
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Compilaton | [comp_trad_condition] Traduction de la classe condition | ( 2 personnes =4h/2) | 2 | 2
| [comp_documents-explicatifs] Rédiger les documents relatifs au cheminement de notre progression | ( 2 personnes =10h/2) Rédaction des documents explicatifs de toutes les classes créées, tutoriel sur la complétion du document sus-nommé et notamment pour rédiger un fichier markdown, tutoriel rédigé sur l'utilisation du système de branches avec pull-request sur GitHub et partagé sur slack | 5 | 5
| [comp_range_repeat_while]Implémentation classes | Implémentation des classes | 4 | 6
| [comp_concat] Prise en compte de la concaténation (opérateur '.') dans la classe Operator | [ Evolution ] Petites corrections apportées au fichier (fonction abs notamment) | 1 | 1
| [comp_correct_declProcFunc] Modification des classes declarationProcedure et declarationFunction | Modifications des classes declarationProcedure et declarationFunction modification de la gestion des arguments | 4 | 4
| [comp_operateur]Implémentation classe opérateur | Operator étant une classe "finale", on a pas à accéder aux fils gauches ou droits. On appellera directement le constructeur Operator(...) avec toutes les informations nécessaires et la méthode translate dessus. | 4 | 4
| [comp_operator] Correction classe Operator |  | 1 | 1
| [comp_base_classes]Ecriture bases classes | Ecriture de la base de toutes les classes C++ représentant des concepts du langage et le squelette arbre | 4 | 4
| [comp_transl_angl]Traduction du programme | Traduction en anglais des variables, commentaires, etc ( 2 personnes = 2h/2) | 1 | 1
|  |  | 26 | 28
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 0
|  |  | Novembre | 2
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 15
|  |  | Février | 11
28

## Ismail ELFAQIR
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Compilation | [comp_unif_fic] Uniformisation des fichiers | [ Evolution ] - Uniformisation des noms de fichiers - Suppression des classes inutiles - Uniformisation et complétion des commentaires | 2 | 5
| [comp_impl_string_functions] | ( 2 personnes = 10h/2) faciliter les taches pour traduire les string (en ajoutant des fonctions) | 1 | 2.5
| [comp_correction_if_instructions] | Correction de la classe If , Iterative_instruction et suppression de la class Conditionnal_instruction | 2 | 4
| [comp_impl_trad_classes] |  | 6 | 10
| [comp_array_boucle_condition_if]Implémentation des classes | [ Bug ] Implémentation des classes array, boucle et condition | 8 | 10
| [comp_correct_array]Correction classe Array | Correction de la classe Array | 4 | 4
| [comp_correction_conditional_inst_and_string_repeat] | [ Bug ] | 2 | 4
|  |  | 25 | 39.5
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 0
|  |  | Novembre | 5
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 18.5
|  |  | Février | 16
39.5

## zakariae lahyani
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Compilaton | [comp_bison_lex] Ajout des conteneurs |  | 3 | 2.5
| [comp_file] implementation de la classe fichier |  | 2 | 3
| [comp_impl] implementation méthodes structure de données |  | 10 | 12
| [comp_impl_string_functions] | ( 2 personnes = 2h/2) faciliter les taches pour traduire les string (en ajoutant des fonctions) | 1 | 2.5
| [comp_array] evolution de la class array |  | 1.5 | 2
| [comp_bison_lex_container] implémentation des_declaration conteneurs | Implémentation des différents conteneurs | 2 | 3
| [comp_containers] implémentation de la déclaration des Structures de données | [ tache – evolution ] | 8 | 10
| [comp_bison_lex] Classe string |  | 4 | 3.5
| comp_decl]Implémentation des classes de déclaration |  | 2 | 2
|  |  | 33.5 | 40.5
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 0
|  |  | Novembre | 0
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 22.5
|  |  | Février | 18
40.5

## Chevallier Enzo
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Diffusion | [diff_FE_formation_symfony] Front-End : Formation Symfony | Monté en compétences | 8 | 10
| [diff_FE_responsive] Front-End : Responsive | Vérification du responsive design | 2 | 2
| [diff_template_mail] Template Mail | Développement du template MAIL Confirmation de compte : FAIT | 5 | 4
| [diff_password_forget] Interface mot de passe oubié |  | 1 | 1
| [diff_mail_tra] Ajout traduction dans les mails |  | 1 | 2
| [diff_FE_admin_function_edit] Front edition/creation des objets "Fonction" | Développer le CSS de la page d'édition d'une fonction, /!\ Pour la partie "Description_french et Description_english" il faut rajouter un richText pour ajouter du HTML /!\ Ajouter un check en JS pour qu'il n'y ai que 1 élement dans les arguments avec la case isReturn, donc a chaue fois qu'un utilisateur clique sur un checkbox pour la selectionner, il faut enlever le checkbox sur toutes les autres checkboxs de type IsReturn /!\ si l'utilisateur clique sur isReturn, le type de l'argument ne peut pas être de type void URL : /admin/function/1/edit URL : /admin/function/create | 6 | 8
| [diff_FE_categorie] page de création des objets "categorie" | URL : admin/category | 4 | 4
| [diff_coneption_bdd] Conception de la base de données | Développement de la base de données ( 3 personnes = 6h/3) | 2 | 2
| [diff_FE_admin_edit_page] Front édition des objets "Page" | Page : /admin/page/{id}/edit id = 1 ou 2 | 1 | 1
| [diff_FE_layout] Front-End : Layout | Gestion du layout (import, title, etc.) | 1 | 2
| [diff_FE_affichage_fonction] Front-End : Affichage de la page de fonction |  | 4 | 4
| [diff_modif_bootstrap] Modification de Bootstrap | Modification et adaptation du thème bootstrap (css & js) | 10 | 12
| [diff_FE_admin_tuto] Liste Tutorial + formulaire creation/edition | Objectif faire la liste des tutorials + formulaire de création URL liste : /admin/tutorial/ URL creation : /admin/tutorial/create URL edition: /admin/tutorial/2/edit | 4 | 4
|  |  | 49 | 56
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 10
|  |  | Novembre | 12
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 16
|  |  | Février | 18
56

## AMZIL FATIMA
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
langage | [lang_prog_conteneur]programmes de test sur les conteneurs en EZ. | Programme EZ sur tous les conteneurs. ( 2 personnes : 15h ) | 10 | 12
| [lang_cont_array]Array_correction. | Définition du conteneur Array. | 4 | 6
| [lang_cont_vector]Vector_correction. | Définition du conteneur Vector. | 1 | 3
| [lang_cont_list]List_correction. | Définition du conteneur List. | 1 | 1
| [lang_cont_map]Map_correction. | Définition du conteneur Map. | 1 | 1
| [lang_cont_set]Set_correction. | Définition du conteneur Set. | 1 | 1
| [lang_cont_map]Map. | Définition du conteneur Map. | 1 | 2
| [lang_cont_set]Set. | Définition du conteneur Set. | 1 | 2
| [lang_cont_list]List. | Définition du conteneur List. | 2 | 2
| [lang_cont_vector]Vector. | Définition du conteneur Vector. | 6 | 8
| [lang_cont_array]Array. | Définition du conteneur Array. | 6 | 8
| [lang_reu_1]Réunion 1 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 0.5 | 0.5
| [lang_reu_2]Réunion 2 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 2 | 2
| [lang_reu_3]Réunion 3 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 1 | 1
|  |  | 37.5 | 49.5
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 8
|  |  | Novembre | 20.5
|  |  | Decembre | 4
|  |  | Janvier | 8
|  |  | Février | 8
48.5

## ANDRES Hervé
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Diffusion | [lang_reu_1]Réunion 1 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 0.5 | 0.5
| [lang_reu_2]Réunion 2 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 2 | 2
| [lang_reu_3]Réunion 3 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 1 | 1
| [comp_test_file]Organisation des tests avec groupe compilation et architecture |  | 5 | 5
| [lang_prog_test] Création des fichiers de tests unitaires et traduction en cpp des conteneurs |  | 5 | 5
| [lang_prog_test] traduction des programmes tests ez en cpp | Ecriture des programme tests EZ traduit en cpp pour les instructions et les déclaration / appels de fonctions /procédures. | 5 | 5
| [lang_prog_test]programmes test sur les boucles itératives | Ecriture d'un programme EZ test pour les instructions for, repeat et while. | 0.5 | 0.5
| [lang_prog_test]programmes test sur la déclaration et l'appel de fonctions/procédures. | Ecriture d'un programme EZ test pour les instructions for, repeat et while. | 0.5 | 0.5
| [lang_prog_test]programmes test sur les boucles conditionnelles | Ecriture d'un programme EZ test pour les instructions if et when. | 0.5 | 0.5
| [lang_synt_boucle]syntaxe des instructions : boucle | Définition de la syntaxe des boucles itératives et des boucles conditionnelles. | 10 | 10
| [lang_synt_fct]syntaxe des instructions : fonction | Définition de la syntaxe pour les fonctions et procédures. | 10 | 10
| [lang_synt_decl_flux]syntaxe des instructions : déclaration des flux | Déclaration des flux d'entrée / sortie simple. | 1 | 1
|  |  | 41 | 41
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 6.5
|  |  | Novembre | 20.5
|  |  | Decembre | 4
|  |  | Janvier | 8
|  |  | Février | 2
41

## Driss benmoumen
| Tâches | Description | Temps estimé | Temps effectué
Language | [lang_reu_1]Réunion 1 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 0.5 | 0.5
| [lang_reu_2]Réunion 2 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 2 | 2
| [lang_reu_3]Réunion 3 | Prière de lire le compte rendu de cette réunion | 1 | 1
| [comp_test_acceptation] Passage des tests d'acceptation | [ BUG ] | 10 | 4
| [lang_prog_mod] programme avec des exemples d'utilisation de programmes et modules en EZ et traduction cpp |  | 5 | 4
| [lang_paralelism] Définition de la syntaxe pour les traitements en parallèle |  | 6 | 6
| [lang_class_exception] Corrections de la class exception EZ |  | 2 | 4
| [lang_module_program] En attente de validation |  | 2 | 2
| [lang_class_file] Définiton de la classe file |  | 4 | 5
| [lang_class_exception]exceptions | Classe exception et gestion des exceptions | 5 | 7
| [lang_inclusion_mod]Inclusion des modules dans un programme | Inclusion des modules developpé par l'utilisateur en EZ, inclusion des bibliothèques cpp et inclusion des libréries installées par l'utilisateur (en coordination avec le GT Archi) | 10 | 10
| [lang_argc_prog]arguments du programme | Définition de la manière d'envoyer et récupérer des arguments en EZ | 3.5 | 4
| [lang_modu_surch]modules, programmes | Définition du module, programme et syntaxe correspondante | 5 | 6
| [lang_class_exception] Correction et prise en compte des remarques de M. Richer |  | 2 | 2
|  |  | 58 | 57.5
|  |  | Mois | Nombre d'heures
|  |  | Octobre | 2.5
|  |  | Novembre | 28.5
|  |  | Decembre | 0
|  |  | Janvier | 14.5
|  |  | Février | 12
57.5